郑州科技学院
2016年秋季校园安全稳定隐患排查整治工作
实施方案
根据《转发中央综治委校园安全专项组办公室关于开展2016年秋季开学安全稳定隐患排查整治工作的通知》（豫校园安全办【2016】3号）文件精神，确保秋季新学期校园安全稳定和学校各项工作的顺利推进，特制订本方案。
一、总体要求
通过开展2016年秋季校园安全稳定隐患排查整治工作，切实解决影响学生安全和学校稳定的问题隐患，进一步健全落实各项安全规章制度，深入彻底排查隐患，坚决遏制各类事故发生。
二、组织机构
　  学校成立安全稳定隐患排查整治工作领导小组，领导小组下设办公室设在保卫处。领导小组负责督查和指导全校安全稳定隐患排查整治工作，由办公室及时汇总上报情况，适时召开专项工作会议，加强对学校安全稳定隐患排查整治工作检查、组织、领导。
　  领导小组人员组成：
　　组  长：刘赛赛
副组长：宋志豪
成  员：刘亮军  张 松  杨结实 崔永斌  杨杰慧 徐春花
张智沫  高战盈  胡亚明 房国新 王自寻 孙锦礼汤德全 管庆磊  张文婷  李予新  
办公室主任：张 松
办公室成员：袁春林 王 雷  都兴隆 方加奇 张稳召 张 健
 赵红卫秦传志 孙广辉 韩彩虹 刘志广缑愿君
马志刚 杨 路  何伟毫
三、排查时间和范围
即日之日起到10月底。影响学生安全和学校安全稳定的治安、消防、交通、食品安全等隐患
四、排查重点
1、消防安全：以宿舍、食堂、教室、体育馆、图书馆、礼堂等人员密集场所为重点，开展以彩钢板建筑材料、电气线路、疏散通道、灭火设施等为主要内容的消防安全检查，着重检查消防全检查，着重检查消防安全责任制落实、日常防火检查巡逻、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求、应急疏散预案制定及演练情况。
2、交通安全：以校车为重点，着重检查校车使用许可管理制度、校车驾驶人资格管理制度、安全行车教育培训考核制度、校车日常检修制度、校车交通违法处置制度、校车核载定员制度、校车动态管理制度、接送学生上下学交通安全教育情况。
3、食品安全及卫生防疫；以学生食堂为重点，着重检查食堂人员卫生、环境卫生以及食品原材料采购、存储、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范的落实情况，学校传染病疫情预防、监控及报告制度落实情况。
4、自然灾害防范：以校舍安全为重点，着重检查防范雷电、台风等重大自然灾害有关措施和制度的落实情况，防灾减灾知识和技能教育开展情况。
5、危险化学品安全；以学校实验室为重点，着重检查实验室人员管理以及有毒有害实验室用品购买、领用、登记制度落实情况；实验室设施设备安全运行情况，重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。
6、校园治安：以校园安保体系建设为重点，着重检查门卫制度、人防、物防、技防、值班巡查、校外人员及车辆管理、校园日常安全管理等情况。
7、集体活动安全；以大型集体活动为重点，着重检查实习实践活动的安全教育、应急预案、安全措施的落实情况，严防踩踏、人身伤害等意外事故的发生。
8、安全教育；以学生掌握程度为重点，着重检查各院系安全教育进课堂情况、多种形式参与安全教育情况；各单位安全负责人安全知识培训情况及安全应急预案编制和演练情况。
9、安全责任制情况；以责任制签订和落实情况为重点，着重检查各单位与学校是否层层签订安全内容的责任书并认真执行。
10、隐患排查整治情况：以隐患排查清单为重点，跟踪检查台账，整改方案，整改措施、责任、时限和落实情况，以及落实结果上主要负责人签字情况。
五、排查进度
（一）自查自纠阶段：（10月8-10月15日）
各单位要结合自身实际和本单位安全稳定工作中存在的突出问题，制定工作方案，要明确目标，落实责任，细化要求，强化措施，并按照要求，认真抓好组织发动工作，动员全员、全过程、全方位开展自查自纠，针对排查发现的隐患和问题，落实整改措施，及时整改到位。
（二）督促检查阶段：（10月16日-10月23日）
届时学校安全稳定隐患排查整治工作领导小组（办公室设在保卫处）对此次大排查活动过程实行动态管理，将检查各单位开展安全稳定工作隐患排查活动开展情况，不定时对各单位开展安全稳定隐患排查工作进展情况进行专项抽查。
（三）总结阶段：（10月24日-10月30日）
学校安全稳定隐患排查整治工作领导小组对此次大排查活动进行全面总结，对排查工作落实不到位的单位进行全校通报。
六、工作要求
(一)加强领导，落实责任。
各单位要认真落实安全工作责任制，把安全隐患排查整治工作任务层层分解，责任落实到人;要立即行动起来，采取有效措施，将安排部署落实到每个基层单位，并加强督促、检查和指导。
(二)精心组织，务求实效。
各单位要按照本《方案》要求的排查范围、内容，制定切实可行的排查方案，周密安排，细化任务，落实责任，增强针对性和实效性，按照“谁主管、谁排查、谁负责”的原则立即开展排查，落实排查责任，防止走过场。要以此次大排查为契机，进一步强化安全监管，夯实安全工作基础。
(三)深入排查，及时整改。
坚持边排查边整改，以排查促整改。对排查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改;暂时不能立即整改的，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实。学校安全稳定隐患排查整治工作领导小组，深入各单位进行督察，确保不走过场，不留死角。
各单位要认真分析、及时解决自身在开展安全稳定隐患排查过程中发现的问题;及时总结，推动工作深入开展，并将有关工作方案、自查报告、安全隐患排查整改记录（见附件）表于10月31日前报专项活动办公室。（以上材料纸质需盖章、电子各一份。电子稿发送到2440569211@qq.com邮箱）
附件：郑州科技学院安全隐患排查整改记录表
附件：                郑州科技学院安全隐患排查整改记录表
 填表单位：                                          填表时间：     年    月     日 
	序号
	隐患内容
	整改单位
	整改措施
	整改时限
	责任人
	隐患整改落实情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


